Phần 1 - Phân tích

| Nhận định | Đúng/Sai | Dẫn chứng số liệu (so với đường lý tưởng) | Cách hiểu đúng |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | Sai | Trục dọc (Y) thể hiện tổng khối lượng công việc còn lại (Story Points), không phải số giờ làm việc. | Trục Y đo lường Story Points (40 điểm ban đầu giảm về 0), giúp theo dõi khối lượng việc chưa hoàn thành. |
| N2 | Đúng | — | Tổng 40 SP chia đều cho 10 ngày thì mỗi ngày giảm đúng 4 điểm (Ngày 0: 40, Ngày 5: 20, Ngày 10: 0), đúng chuẩn đường lý tưởng. |
| N3 | Sai | Từ ngày 2 đến ngày 5, khối lượng giữ nguyên 36 SP (đường lý tưởng tại ngày 5 là 20 SP). | Đường thực tế đi ngang chứng minh đội hoàn toàn bế tắc/không hoàn thành thêm thẻ nào trong 3 ngày, chứ không phải ổn định. |
| N4 | Sai | Tại các ngày 6-10, thực tế còn lại lần lượt 32, 29, 26, 23, 20 SP, cao hơn đường lý tưởng (lần lượt 16, 12, 8, 4, 0 SP). | Đường thực tế luôn nằm trên đường lý tưởng, chứng minh đội đang bị chậm tiến độ so với kế hoạch. |

Phần 2

• Hiện tượng đường đi ngang (Ngày 2–5): Scrum Master và Developers cần lập tức tổ chức họp đột xuất hoặc đưa vào Daily Scrum để gỡ vướng kỹ thuật, làm rõ yêu cầu; trách nhiệm thuộc về Scrum Master điều phối và Developers xử lý, thực hiện ngay từ ngày thứ 3 khi phát hiện sự chững lại

• Hiện tượng đường thực tế nằm trên đường lý tưởng (Chậm tiến độ xuyên suốt): Product Owner cần chủ động rà soát lại phạm vi Sprint Backlog (scope), cân nhắc cắt giảm bớt các hạng mục ít quan trọng hơn để đảm bảo mục tiêu Sprint; trách nhiệm thuộc về Product Owner phối hợp cùng đội ngũ, thực hiện vào giữa Sprint (khoảng ngày 5)